"УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГОКУ РД «Кубинская СОШ Лакского района"»

________________  З.З.Магомедов

«___» _____________

План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и проведению

Всероссийских проверочных работ

в общеобразовательных организациях ГКОУ РД «Кубинская СОШ Лакского района»

на 2020-2021 учебный год.

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки | Ответственные |  |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Составление и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению ВПР |  | ноябрь 2020г. | Магомедов З.З |  |  |  | «Дорожная карта» |
| 1.2. | Издание приказа об организации проведения ВПР в 2020/2021учебном году |  | январь 2021г. | Магомедов З.З |  |  |  | Приказ |
| 1.3. | Назначение муниципального координатора проведения ВПР |  | январь 2021г. | Магомедов З.З |  |  |  | Приказ |
| 1.4. | Своевременное доведение до образовательной организации приказов и инструктивных документов Минобрнауки РФ, Рособрнадзора, Минобрнауки РД по вопросам организации и проведения ВПР |  | По мере издания. | Школьный координатор ВПР ШабановаА.Б информационный центр |  |  |  | Информация для ОО |
| 1.5. | Издание приказов ОО о составе комиссии, назначению организаторов в аудиториях, ответственного за информационный обмен, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам |  | В соответ-ствии с графиком проведения ВПР | Руководитель ОО Магомедов З.З |  |  |  | Приказ по школе |
| 2. Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Своевременная регистрация школы на информационном портале ФИС ОКО | Согласно графику |  |  | Школьные координаторы |  |  | Регистрация в портале ФИС ОКО |
| 2.2 | Своевременное направление заявки на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету через информационный портал ФИС ОКО | Согласно графику |  |  | Школьные координаторы |  |  | Заявка ОО в ФИС ОКО |
| 2.3 | Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через информационный портал ФИС ОКО | Согласно графику |  |  | Школьные координаторы |  |  | Загрузка |
| 3. Организационно-технологическая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка статистического анализа результатов ВПР | 14.11.2020г. |  |  | Шабанова А.Б | Методический Совет Школы |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение методических консультаций, семинаров по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | В течение учебного года |  |  | рук.МО | Повышение уровня методической подготовки экспертов, участвующих при проведении ВПР |  |  |
| 3.3. | Организация проведения ВПР | В соответствии с графиком |  |  | школьные координаторы | Обеспечение объективности организации, проведения и проверки ВПР |  |  |
| 3.5. | Написание аналитической справки об итогах проведения ВПР. | По окончании ВПР |  |  | Шабанова А.Б | Аналитическая справка |  |  |
| 3.6. | Выявление существующих проблем в усвоении начальной, основной образовательной программы по предметам | По итогам ВПР |  |  | учителя-предметники | Методические объединения школ |  |  |
| 3.8. | Организация транслирования опыта учителей, учащиеся которых показывают стабильно хорошие результаты | В течение учебного года |  |  | ИМЦ | Разработка методических рекомендаций |  |  |
| 3.9. | Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на основе анализа ВПР | В течение учебного года |  |  | учителя- предметники | Коррекция рабочих программ по предметам |  |  |
| 3.10. | Организация в рамках внутришкольного контроля мониторинга подготовки обучающихся к ВПР на уровнях начального, основного общего и среднего общего образования | В течение учебного года |  |  | зам. по УВР ОО | Справки по итогам контроля. Анализ существующих проблем внутренней системы оценки качества образования в школах. |  |  |
| 3.11. | Провести тщательный анализ результатов ВПР с целью выявления проблем формирования базовых предметных компетенций. Анализ результатов в сравнении с имеющимися фактическими показателями успеваемости учащихся по данным предметам. | май 2021 |  |  | Заместители директоров ОО по УВР, учителя-предметники | Педагогический Совет школ Публичное обсуждение. |  |  |
| 3.12. | Включение вопросов организации и проведение ВПР в предмет плановых проверок ОО | В течение 2020/2021 учебного года |  |  | Шабанова А.Б | Методические рекомен-дации |  |  |
| 3.13. | Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: - информирование родителей учащихся о результатах работы; - проведение индивидуальных бесед с родителями с целью усиления контроля за подготовкой к урокам обучающихся. | в течение учебного года |  |  | Руководители ОО | Родительские собрания в ОО |  |  |
| 3.14. | Ведение обязательного тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся класса | систематически |  |  | учителя – предметники | Мониторинг уровня качества обучения учащихся |  |  |